**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации сельского поселения Завальновский сельсовет**

**Усманского муниципального района Липецкой области РФ**

**от 12.08.2022г. с. Завальное № 73**

**О внесении изменений в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 27.01.2016 года № 9 (с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64, от 24.10.2016 № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017 № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017 № 48, от 26.07.2017 № 79, от 28.11.2017 № 114, от 28.12.2017 № 128, от 14.03.2018 № 23, от 22.05.2018 № 45, от 07.08.2018 № 100, от 09.11.2018 № 123, от 29.12.2018 № 144, от 21.03.2019 № 13, от 27.06.2019 № 40, от 19.11.2019 № 67, от 21.09.2020 № 46, от 23.09.2020 № 48, от 20.10.2020 № 56, от 17.05.2021 № 33).**

В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Завальновский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Завальновский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27 января 2016 года № 9 (с изменениями от 17.05.2016 № 41, от 08.06.2016 № 64, от 24.10.2016 № 93, от 27.12.2016 № 114, от 25.01.2017 № 4, от 03.03.2017 № 19, от 26.05.2017 № 48, от 26.07.2017 № 79, от 28.11.2017 № 114, от 28.12.2017 № 128, от 14.03.2018 № 23, от 22.05.2018 № 45, от 07.08.2018 № 100, от 09.11.2018 № 123, от 29.12.2018 № 144, от 21.03.2019 № 13, от 27.06.2019 № 40, от 19.11.2019 № 67, от 21.09.2020 № 46, от 23.09.2020 № 48, от 20.10.2020 № 56, от 17.05.2021 № 33) прилагаются.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Завальновский сельсовет Н.Н. Снисаренко

Приложение

к постановлению

от 12.08.2022г. № 73

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения**

**Завальновский сельсовет Усманского муниципального района**

**Липецкой области на 2016-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Завальновский

сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

на 2016 -2024 годы»

(далее Программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".  2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".  3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".  4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".  5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ". |
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет |
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения  2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1:  -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %  Показатель 2 задачи 1:  -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  Показатель 3 задачи 1:  Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %  Показатель 4 задачи 1  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %  Показатель задачи 2.  -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – **65 227,7** тыс. руб., из них:  2016 год – 4 175,8 тыс. руб.;  2017 год – 6 508,0 тыс. руб.;  2018 год – 5 428,2 тыс. руб.;  2019 год – 7 298,2тыс. руб.;  2020 год – 6 363,6 тыс. руб.;  2021год - 16291,1 тыс.руб.;  2022год - 6 387,6 тыс.руб.;  2023год - 6 387,6 тыс.руб.;  2024год - 6 387,6 тыс.руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:  -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |

**ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ**

**1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения**

Сельское поселение Завальновский сельсовет, основано в 1673 году, расположено в юго-восточной части Усманского района , южная граница проходит с землями Девицкого сельсовета,на западе, северо-западе - с землями Сторожевского сельсовета, на севере с землями Сторожевско-Хуторского сельсовета, и северо-востоке и востоке с землями Грачевского сельсовета, на юго-востоке и востоке с землями Пашковского сельсовета и с землями Крутч-Байгорского сельсовета. Территория поселения – 7825 га, что составляет 4,0% от территории Усманского района. По территории протекает река Матренка.

Здравоохранение в поселении представлено 2 ФАПами и обслуживаются 5 работниками среднего медицинского персонала.

Структуру образования в поселении представляют:

- 1 средняя общеобразовательная школа;

- 1 дошкольное образовательное учреждение – детсад « Колобок».

Количество учащихся общеобразовательных учреждений – 178 чел., дошкольное образовательное учреждение посещают 32 детей. В поселении имеется библиотека ,филиал детской школы искусств, дом культуры на 450 посадочных мест.

Основными объектами физкультуры и спорта на территории поселения являются: спортивный зал школы, стадион, спортивная площадка школы.

На территории поселения имеются памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и братская могила летчиков, погибших на территории села.

Не так давно начал свою деятельность восстановленный Церковный

Приход святителя Михаила Архангела.

Поселение имеет связь с административно-промышленным центром

г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Завальное до г.Усмани – 10 км, до г.Липецка – 85 км, до г.Воронежа – 80 км.

Общая протяженность дорог поселения – 38,5 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 11,6 км., с щебеночным покрытием – 11,22 км, грунтовых дорог – 15,68 км.

На землях сельского поселения выращиваются зерновые культуры. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7070 га, площадь пашни - 5967 га.

Сравнение основных показателей социально-экономического развития поселения за 2015 год демонстрирует, в общих чертах, нестабильное развитие поселения. Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в ООО «АГРОЛИПЕЦК»,Усманском Аграрном колледже, 3 КФХ и личных подсобных хозяйствах.

На территории поселения находится 1 населенный пункт : с.Завальное

Численность поселения – 1674 человека

На территории поселения имеется 830 хозяйств. Всего улиц - 25.

На территории имеются:

1.Хозяйствующие субъекты:

ООО «АГРОЛИПЕЦК»

ПО «Усмань»

ИП Кобцев Н.И.

ИП Петрова Л.П.

2.Бюджетные учреждения:

администрация Завальновского сельсовета Усманского района

ФАП «Коммунар»

Завальновский ФАП

МБОУ СОШ с.Завальное

МБДОУ детский сад «Колобок»

МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения завальновский сельсовет»

3.Торговые предприятия:

магазин ИП Давыдова О.А.(«Ласточка»)

магазин «ТПС»с.Завальное (ПО Усмань)

магазин ООО «Орбита С»

магазин ИП Ивакина О.В.

торговый правильон ИП Кочетова С.В.

Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения .

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

**Основные проблемы:**

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

**-** неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

**Основные риски дальнейшего развития поселения:**

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

**Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.**

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Завальновский сельсовет до 2024 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

**Целью Программы является** создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет.

**Индикатор достижения цели** - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей **задачи** – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

**Результатом** решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

**Перечень подпрограмм.**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1.** «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсоветв 2016-2024 годах ".

**Подпрограмма 2.** "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".

**Подпрограмма 3.** "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".

**Подпрограмма 4**. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".

**Подпрограмма 5.** "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах ".

**Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы**

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 55 324,2 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах " –

17 392,4 тыс. руб.;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "- 0,0 тыс. руб.;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "-

20 616,1 тыс. руб.;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах " – 17 302,4 тыс. руб.;

Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "- 13,3 тыс.руб.

**Мониторинг реализации муниципальной программы.**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным [Порядком](consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B02107782FF9636E271FC2496CB902FBC0BC80FFDBD58AF8A09E59C8270140F21A1371DEr5Z4K) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Завальновский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Завальновский сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

**Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения**

**Завальновский сельсовет**

**Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Единица  измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | | | | | | | | | | | | | | |
| базовый  2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | | 2019  год | 2020 год | 2021 год | | | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 | 13 |
| 2 | **Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Завальновский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Индикатор цели  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения | % от числа опрошенных | 52 | 53 | 55 | 57 | | 59 | 60 | 60 | | | | 60 | | 60 | 60 |
| 4 | **Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы  Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | % | 60 | 70 | 71 | 72 | | 75 | 80 | 80 | | | | 80 | | 80 | 80 |
| 6 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | % | 58 | 60 | 62 | 65 | | 67 | 70 | 70 | | | | 70 | | 70 | 70 |
| 7 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы  Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 38 | 39 | 40 | 42,5 | | 42,7 | 43 | 43 | | | | 43 | | 43 | 43 |
| 8 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38 | 40 | 45 | 50 | | 55 | 58 | 58 | | | | 58 | | 58 | 58 |
| 9 | **Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Показатель задачи 2  -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) | % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 11 | **Подпрограмма 1– Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **Задача 1 Подпрограммы1 *-*  Повышение качества муниципального управления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1  Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | чел. | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | 0 | 1 |
| 14 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1  Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1  "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" | Всего, тыс. руб. | Х | **1716,6** | **1801,7** | **1978,1** | | **2 027,0** | **1973,8** | **1973,8** | | | | **1973,8** | | **1973,8** | **1973,8** |
| местный бюджет | Х | **1695,1** | **1778,5** | **1952,9** | | **2 027,0** | **1973,8** | **1973,8** | | | | **1973,8** | | **1973,8** | **1973,8** |
| районный бюджет | Х | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | **-** |
| областной бюджет | Х | **21,5** | **23,2** | **25,2** | | **-** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | **-** |
| 16 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 1034,8 | 1220,1 | 1287,6 | | 1334,9 | 1334,9 | 1334,9 | | | | 1334,9 | | 1334,9 | 1334,9 |
| местный бюджет | Х | 1034,8 | 1220,1 | 1287,6 | | 1334,9 | 1334,9 | 1334,9 | | | | 1334,9 | | 1334,9 | 1334,9 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 17 | Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс. руб. | Х | - | 71,6 | 96,3 | | 110,1 | 110,1 | 110,1 | | | | 110,1 | | 110,1 | 110,1 |
| местный бюджет | Х | - | 71,6 | 96,3 | | 110,1 | 110,1 | 110,1 | | | | 110,1 | | 110,1 | 110,1 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 18 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс. руб. | Х | 593,9 | 395,5 | 477,8 | | 449,5 | 449,5 | 449,5 | | | | 449,5 | | 449,5 | 449,5 |
| местный бюджет | Х | 593,9 | 395,5 | 477,8 | | 449,5 | 449,5 | 449,5 | | | | 449,5 | | 449,5 | 449,5 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 19 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Всего, тыс. руб. | Х | **15,5** | **20,5** | **20,5** | | **22,0** | **22,0** | **22,0** | | | | **22,0** | | **22,0** | **22,0** |
| местный бюджет | Х | **15,5** | **20,5** | **20,5** | | **22,0** | **22,0** | **22,0** | | | | **22,0** | | **22,0** | **22,0** |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 20 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет" | Всего, тыс. руб. | Х | 23,0 | 30,7 | 30,1 | | 24,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 |
| местный бюджет | Х | 23,0 | 30,7 | 30,1 | | 24,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 21 | Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1  Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс") | Всего, тыс. руб. | Х | 25,0 | 25,0 | 27,6 | | 27,6 | 27,6 | 27,6 | | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
| местный бюджет | Х | 10,1 | 8,8 | 1,38 | | 1,38 | 1,38 | 1,38 | | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет |  | 14,9 | 16,2 | 26,2 | | 26,2 | 26,2 | 26,2 | | | | - | | - | - |
| 22 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1  Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйствен. учета | Всего, тыс. руб. | Х | 12,5 | 13,0 | 14 | | 14,5 | 7,9 | 15,5 | | | | 8 | | 0,5 | 0,5 |
| местный бюджет | Х | 5,9 | 6,0 | 6,4 | | 6,8 | 0,8 | 0,8 | | | | 0,8 | | 0,5 | 0,5 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | 6,6 | 7,0 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 23 | Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1  Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего, тыс. руб. | Х | - | - | 15,3 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | Х | - | - | 15,3 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 24 | Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1  Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета | Всего, тыс. руб. | Х | - | - | 25,2 | | 41,2 | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | 25,2 | | 41,2 | - | - | | | | - | | - | - |
| 25 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1  "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" | Всего, тыс. руб. | Х | - | **25,3** | **25,3** | | **25,3** | **25,3** | **25,3** | | | | **25,3** | | **25,3** | **25,3** |
| местный бюджет | Х | - | **25,3** | **25,3** | | **25,3** | **25,3** | **25,3** | | | | **25,3** | | **25,3** | **25,3** |
| районный бюджет | Х | - | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | **-** |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 26 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет | Всего, тыс. руб. | Х | - | 25,3 | 25,3 | | 25,3 | 25,3 | 25,3 | | | | 25,3 | | 25,3 | 25,3 |
| местный бюджет | Х | - | 25,3 | 25,3 | | 25,3 | 25,3 | 25,3 | | | | 25,3 | | 25,3 | 25,3 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 27 | **Итого по Подпрограмме 1** | **Всего, тыс. руб.** | Х | **1716,6** | **1801,7** | **1978,1** | | **2027,0** | **1973,8** | **1973,8** | | | | **1973,8** | | **1973,8** | **1973,8** |
| **местный бюджет** | Х | **1695,1** | **1778,5** | **1952,9** | | **1985,8** | **1973,8** | **1973,8** | | | | **1973,8** | | **1973,8** | **1973,8** |
| **районный бюджет** | Х | **-** | **-** | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| **областной бюджет** | Х | **21,5** | **23,2** | **25,2** | | **41,2** | - | - | | | | - | | - | - |
| 28 | **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ***Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2  Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС | % | 50 | 60 | 70 | 80 | | 90 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 |
| 31 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2  "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | Всего, тыс. руб. | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 32 | Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, тыс. руб. | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 33 | **Итого по Подпрограмме 2** | **Всего, тыс. руб.** | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| **районный бюджет** | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 34 | **Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | ***Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | км | 65 | 68 | 71 | 72 | | 75 | 80 | | 80 | | | 80 | | 80 | 80 |
| 37 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3  "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Всего, тыс. руб. | Х | 147,4 | 2119,2 | 562,3 | | 2326,9 | 2265,5 | | 2333,7 | | | 2333,7 | | 2333,7 | 2333,7 |
| местный бюджет | Х | - | 204,2 | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | 147,4 | 1915,0 | 562,3 | | 2326,9 | 2265,5 | | 2333,7 | | | 2333,7 | | 2333,7 | 2333,7 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| 38 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения | Всего, тыс. руб. | Х | 147,4 | 1915,0 | 562,3 | | 2326,9 | 2265,5 | | 2333,7 | | | 2333,7 | | 2333,7 | 2333,7 |
| местныйбюджет | Х | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | 147,4 | 1915,00 | 562,3 | | 2326,9 | 2265,5 | | 2333,7 | | | 2333,7 | | 2333,7 | 2333,7 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| 39 | Реализация направления расходов основного мероприятия  "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс. руб. | Х | - | 204,2 | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| местный бюджет | Х | - | 204,2 | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - |  | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - |  | - | | - | - | | - | | | - | | - | - |
| 40 | **Задача 2 Подпрограммы 3** - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3  Доля разработки основного документа градостроительного  зонирования | % | - | 20 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 |
| 42 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3  «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон» | ВСЕГО, тыс.руб. | Х | 98,1 | 198,4 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | Х | 9,9 | 29,8 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | 88,2 | 168,6 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 43 | Реализация мероприятий по разработке комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон | ВСЕГО, тыс.руб. | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 44 | **Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3  Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году | % | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 46 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3  Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 14 | 24 | 30 | 35 | | 40 | 45 | 45 | | | | 45 | | 45 | 45 |
| 47 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3  Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | ед. | 30 | 45 | 50 | 55 | | 60 | 65 | 65 | | | | 65 | | 65 | 65 |
| 48 | Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3  Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 49 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3  "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 387,3 | 346,6 | 356,0 | | 410,1 | 412,7 | 412,7 | | | | 412,7 | | 412,7 | 412,7 |
| местный бюджет | Х | 286,2 | 282,6 | 356,0 | | 410,1 | 412,7 | 412,7 | | | | 412,7 | | 412,7 | 412,7 |
| районны бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | 101,1 | 64,0 | - | |  |  |  | | | |  | |  |  |
| 50 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 286,2 | 282,6 | 356,0 | | 399,14 | 412,7 | 412,7 | | | | 412,7 | | 412,7 | 412,7 |
| местный бюджет | Х | 286,2 | 282,6 | 356,0 | | 399,14 | 412,7 | 412,7 | | | | 412,7 | | 412,7 | 412,7 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 51 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб. | х | 101,1 | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | х | 101,1 | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 52 | Организация освещения улиц за счет средств областного  бюджета | Всего, тыс.руб. | х | - | 64,0 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | х | - | 64,0 | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 53 | Капитальный ремонт переулка Гончаренко от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№2 до перекрестка в районе д.№11 от пересечения с ул. Бубнова в районе д.№8 до перекрестка в районе д.№7 ; от д.№5 до д.№12 с.Завальное Усманского района | Всего, тыс.руб. | х | - | - | - | | 10,96 | - | - | | | | - | | - | - |
| местный бюджет | х | - | - | - | | 10,96 | - | - | | | | - | | - | - |
| районный бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 54 | Основное мероприятие  Задачи 3 подпрограммы 3  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышения уровня благоустройства территории сельского поселения Завальновский сельсовет  Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Устройство спортивной площадки в с. Завальное Усманского района» | Всего  Местный бюджет  Областной бюджет  Всего  Местный  Бюджет  Областной  бюджет | Х  Х  Х  Х  Х  Х | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | | -  -  -  - | 14,01  14,01  -  14,01  14,01  - | -  -  -  - | | | | -  -  -  - | | -  -  -  - | -  -  -  - |
| 56 | **Итого по Подпрограмме 3** | **Всего, тыс. руб.** | Х | **632,8** | **2664,2** | **918,3** | | **2737,0** | **2692,21** | **2746,4** | | | | **2746,4** | | **2746,4** | **2746,4** |
| **местный бюджет** | Х | **296,1** | **516,6** | **356,0** | | **410,1** | **426,71** | **412,7** | | | | **412,7** | | **412,7** | **412,7** |
| **районный бюджет** | Х | **147,4** | **1915,0** | **562,3** | | **2326,9** | **2265,5** | **2333,7** | | | | **2333,7** | | **2333,7** | **2333,7** |
| **областной бюджет** | Х | **189,3** | **232,6** | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 57 | **Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | ***Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | | 130 | 130 | | | 130 | | 130 | | 130 |
| 60 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4  Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 384 | 400 | 410 | 420 | 430 | | 450 | 450 | | | 450 | | 450 | | 450 |
| 61 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет" | Всего, тыс. руб | Х | 1821 | 1998,6 | 2447,9 | 2436,6 | | 1706,6 | 1667,4 | | | 1667,4 | | 1667,4 | | 1667,4 |
| местный бюджет | Х | 1631 | 1787,4 | 2198,7 | 2045,5 | | 1457,4 | 1413,2 | | | 1413,2 | | 1413,2 | | 1413,2 |
| районный бюджет | Х | 190 | 211,2 | 249,2 | 274,1 | | 249,2 | 249,2 | | | 249,2 | | 249,2 | | 249,2 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | 32,8 | | - | - | | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | Х | - | - | - | 84,2 | | - | - | | | - | | - | | - |
| 62 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения | Всего, тыс. руб. | Х | 190 | 211,2 | 249,2 | 274,1 | | 249,2 | 249,2 | | | 249,2 | | 249,2 | | 249,2 |
| местный бюджет | Х | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - |
| районный бюджет | Х | 190 | 211,2 | 249,2 | 274,1 | | 249,2 | 249,2 | | | 249,2 | | 249,2 | | 249,2 |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - |
| 63 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего, тыс. руб. | Х | 1631 | 1787,4 | 2198,7 | 2032,5 | | 1457,4 | 1413,2 | | | 1413,2 | | 1413,2 | | 1413,2 |
| местный бюджет | Х | 1631 | 1787,4 | 2198,7 | 2032,5 | | 1457,4 | 1413,2 | | | 1413,2 | | 1413,2 | | 1413,2 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - |
| 64 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Всего, тыс. руб. | Х | - | - | - | 130,0 | | - | - | | | 668,4 | | 2373,4 | | - |
| местный бюджет | Х | - | - | - | 130,0 | | - | - | | | 40,1 | | 142,4 | | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | - | | - | - | | | - | | - | | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | 32,8 | | - | - | | | 163,4 | | 2231,0 | | - |
|  |  | федеральный бюджет | Х | - | - | - | 84,2 | | - | - | | | 464,9 | | - | | - |
| 65 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4  "Капитальный ремонт помещений зданий администрации поселения Досугового центра | Всего, тыс. руб. | Х |  |  |  |  | |  | 8319,01 | | |  | |  | |  |
| местный бюджет | Х |  |  |  |  | |  | 499,14 | | |  | |  | |  |
| районный бюджет | Х |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| областной бюджет | Х |  |  |  |  | |  | 7819,87 | | |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | Х |  |  |  |  | |  | 8319,01 | | |  | |  | |  |
| 66 | ***Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4  Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. |  | 8 | 10 | 15 | | 20 | 25 | 25 | | | | 25 | | 25 | 25 |
| 68 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4  "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 0,5 | 40,3 | 81,3 | | 95,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | Х | 0,5 | 40,3 | 81,3 | | 95,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 69 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет» | Всего, тыс.руб | Х | 0,5 | 40,3 | 81,3 | | 95,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | Х | 0,5 | 40,3 | 81,3 | | 95,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | | | - | | - | - |
| 70 | **Итого по Подпрограмме 4** | **Всего, тыс.руб** | Х | **1821,5** | **2038,9** | **2529,2** | | **2531,6** | **1711,6** | **11570,9** | | | | **1667,4** | | **1667,4** | **1667,4** |
| **местный бюджет** | Х | **1631,5** | **1827,7** | **2280,0** | | **2140,5** | **1462,40** | **2392,68** | | | | **1418,2** | | **1418,2** | **1418,2** |
| **районный бюджет** | Х | **190,0** | **211,2** | **249,2** | | **274,1** | **249,2** | **249,2** | | | | **249,2** | | **249,2** | **249,2** |
| **областной бюджет** | Х | **-** | **-** | **-** | | **32,8** | **-** | **8929,02** | | | | **-** | | **-** | **-** |
|  |  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  | | **84,2** |  |  | | | |  | |  |  |
| 71 | **Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ***Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5  Площадь отремонтированных жилых домов | кв. м | - | 25 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | 50 | 50 |
| 74 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5  "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | Х | 4,9 | 3,2 | 2,6 | | 2,6 | - | - | | - | | | | - | - |
| местный бюджет | Х | 4,9 | 3,2 | 2,6 | | 2,6 | - | - | | - | | | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | - | | | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | - | | | | - | - |
| 75 | Реализация направления расходов основного мероприятия  "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | Х | 4,9 | 3,2 | 2,6 | | 2,6 | - | - | | - | | | | - | - |
| местный бюджет | Х | 4,9 | 3,2 | 2,6 | | 2,6 | - | - | | - | | | | - | - |
| районный бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | - | | | | - | - |
| областной бюджет | Х | - | - | - | | - | - | - | | - | | | | - | - |
| 76 | **Итого по Подпрограмме 5** | **Всего, тыс.руб** | Х | **4,9** | **3,2** | **2,6** | | **2,6** | **-** | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **местный бюджет** | Х | **4,9** | **3,2** | **2,6** | | **2,6** | **-** | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **районный бюджет** | Х | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| **областной бюджет** | Х | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** |
| 77 | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего, тыс.руб** | Х | **4175,8** | **6508,0** | **5428,2** | | **7 298,2** | **6377,6** | **6387,6** | | **6387,6** | | | | **6387,6** | **6387,6** |
| **местный бюджет** | Х | **3627,6** | **4126,0** | **4591,5** | | **4539,0** | **3862,9** | **3804,7** | | **3804,7** | | | | **3804,7** | **3804,7** |
| **районный бюджет** | Х | **337,4** | **2126,2** | **811,5** | | **2601,0** | **2514,7** | **2582,9** | | **2582,9** | | | | **2582,9** | **2582,9** |
| **областной бюджет** | Х | **210,8** | **255,8** | **25,2** | | **74,0** | - | **-** | | **-** | | | | **\_** | **-** |
|  |  | **федераьный бюджет** |  |  |  |  | | **84,2** |  |  | |  | | | |  |  |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 муниципальной Программы**

**"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет** **в 2016-2024 годах".**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1  Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел  Показатель 2 задачи 1  Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего - 17 392,4 тыс. руб., из них:  2016 год – 1716,6 тыс. руб.;  2017 год – 1801,7 тыс. руб.;  2018 год – 1978,1 тыс. руб.;  2019 год – 2027,0 тыс. руб.;  2020 год – 1973,8 тыс. руб.;  2021 год – 1973,8 тыс. руб.;  2022 год – 1973,8 тыс. руб.;  2023 год – 1973,8 тыс. руб.;  2024 год – 1973,8 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |

**Текстовая часть Подпрограммы**

1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание**

**основных проблем и рисков в указанной сфере**

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2675,4 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2329,4 тыс. руб.

**Основная проблема** – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

**Основными рисками** реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

**1.**Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

**Задача Подпрограммы** - повышение качества муниципального управления.

**Показателями задачи** являются:

1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основные мероприятия Подпрограммы**

Мероприятие 1  **-** "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Завальновский сельсовет"

Мероприятие 2 -заключение договора на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")

Мероприятие 3 - заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Мероприятие 4 – Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Завальновский сельсовет

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:

всего - 17 392,4 тыс. руб.,  *в том числе:*

за счет средств местного бюджета – 17 281,3 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета – \_\_\_0\_\_ тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 111,1 тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2 муниципальной Программы**

**"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах "**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
| Задачи Подпрограммы | 1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,0 тыс. руб., из них:  2016 год – 0 тыс. руб.;  2017 год – 0 тыс. руб.;  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |

**Текстовая часть Подпрограммы**

* 1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

**Основными проблемами** являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

**Основным риском** реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

**Задача Подпрограммы** - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

**Показатель задачи** - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4. Основное мероприятие Подпрограммы –** "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

**5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 0тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 0 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3 муниципальной программы**

**"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах** **"**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.  2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства  3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;  Показатель 1 задачи 2  Доля разработки основного документа градостроительного  зонирования,%;  Показатель 1 задачи 3  Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;  Показатель 2 задачи 3  Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;  Показатель 3 задачи 3  Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;  Показатель 4 задачи 3  Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 20 616,1 тыс. руб., из них:  2016 год – 632,8 тыс. руб.;  2017 год – 2664,2 тыс. руб.;  2018 год – 918,3 тыс. руб.;  2019 год – 2737,0 тыс. руб.;  2020 год – 2692,2 тыс. руб.;  2021 год – 2746,4 тыс. руб.;  2022 год – 2746,4 тыс. руб.;  2023 год – 2746,4 тыс. руб.;  2024 год – 2746,4 тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  довести:  - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %;  -долю разработки основного градостроительного документа - до 100%;  - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; |

**Текстовая часть Подпрограммы**

* 1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 64 лампы уличного освещения.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 18 км.

Степень благоустройства территории не высокая.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 20 % домовладений;

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 59 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2. Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих **задач**:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.

3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

**Показателями задач** являются:

1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

2.Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования,%;

3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

4.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;

5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы:**

1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2. Основное мероприятие задачи 2 - «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон».

3.Основное мероприятие задачи 3 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

4.Основное мероприятие задачи 4 – «Устранение мест захламления с территории сельского поселения».

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 20 616,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 3642,3 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - 16 551,9 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –421,9 тыс.. руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 4 муниципальной программы**

**"Развитие социальной сферы в сельском поселении Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах»**

**(далее – Подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях.  2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях**.** |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед  Показатель 2 задачи 1  Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед  Показатель 1 задачи 2  Количество проведенных спортивных мероприятий, ед |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 27 205,90 тыс. руб., из них:  2016 год – 1821,5 тыс. руб.;  2017 год – 2038,9 тыс. руб.;  2018 год – 2529,2 тыс. руб.;  2019 год – 2531,6 тыс. руб.;  2020 год – 1711,6 тыс. руб.;  2021 год – 11570,90 тыс. руб.  2022 год – 1667,4 тыс. руб.  2023 год – 1667,4 тыс. руб.  2024 год – 1667,4 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  довести:  - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 58 %;  - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%;  - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |

**Текстовая часть Подпрограммы**

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются**:**

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

* 1. **Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основные мероприятия Подпрограммы:**

Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Завальновский сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Завальновский сельсовет".

**5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

# Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

# предположительно составит всего 27205,90 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 15989,38 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета - 2170,50 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета –8961,82 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета –84,2 тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 5 муниципальной Программы**

**"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Завальновский сельсовет в 2016-2024 годах"**

**(далее – Подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации Снисаренко Николай Николаевич |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –13,3 тыс. руб., из них:  2016 год – 4,9 тыс. руб.;  2017 год – 3,2 тыс. руб.;  2018 год – 2,6 тыс. руб.;  2019 год – 2,6 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |

**Текстовая часть Подпрограммы**

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Всего на территории сельского поселения имеется 4 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Завальновский сельсовет требуется на общей площади 0,2 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является **-** высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения **задачи** - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

**3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы –** "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

# Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 г предположительно составит всего 13,3 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 13,3 тыс.руб.

за счет средств районного бюджета – 0 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.